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Yangiobod  tumani axborot-kutubxona markazining
2026-yil uchun mo‘ljallangan ISH REJASI
	№
	Nomi
	O‘lchov

birligi
	Miqdori
	Amalga oshirish mexanizmi
	Bajarilish muddati
	Mas’ullar

	
	
	
	2025-yil (fakt)
	2026-yil (reja)
	
	
	

	I. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNLARI, OLIY MAJLIS SENATI QARORLARI, PREZIDENT FARMON, QAROR VA FARMOYISHLARI, HUKUMAT QARORLARI 

	1. 
	O‘RQ-280-son 13.04.2011y. “Axborot-kutubxona faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun ijrosi
	Tadbir 
	-
	1
	Tegishli hududda axborot-kutubxona muassasalari faoliyatini muvofiqlashtiradi va ularni tashkiliy-uslubiy jihatdan ta’minlashni amalga oshiradi.
	2026-yil davomida
	Axborot-kutubxona markazi direktori

	2.
	O‘zbekison Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi PF-158-son “O‘ZBEKISTON-2030”  STRATEGIYASIning ijrosi

	Tadbir 
	-
	-
	Axborot-kutubxona markazlarida mavjud nashrlarni raqamlashtirish hamda 2030-yilda respublikada raqamlashtirilgan kitob fondini 40 millionga etkazish.
	2026-yil davomida
	Axborot-kutubxona markazi direktori

	3.
	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda “Oilalarni mustahkamlash va xotin-qizlarning faolligini oshirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-401 Qarori ijrosi
	Tadbir
	12
	12
	- har oyning 17-sanasida tizim muassasalarida “Kitobxon onalar kuni” tadbirini viloyat, tuman (shahar) axborot-kutubxona markazlarida o‘tkazilishini davom ettirish;

- o‘tkazilgan tadbir to‘g‘risidagi ma’lumotni har oyning 1-sanasida Viloyat kutubxonasiga taqdim etib borish.
	2026-yil davomida
	Axborot-bibliografiya xizmati

	4.
	O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 30-sentabrdagi “Axborot-kutubxona muassasalarida axborot-kutubxona resurslarini hisobga olish, fondlarni saqlash va hisobdan chiqarish sohasidagi ayrim normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 552-son Qarori ijrosi
	Tadbir
	-
	1
	    Hududlardagi Axborot-kutubxona muassasalarida axborot-kutubxona fondlarini konservasiyalash, fondlar holati va ularning saqlanish sharoitlari monitoringi tizimini yaratish, saqlashning me’yoriy tartiblarini ta’minlash chorasini ko‘rish.

	2026-yil davomida
	Fondlarni to’ldirish, saqlash va ularga ishlov berish xizmati


	4.1
	Axborot-kutubxona muassasalarida axborot-kutubxona resurslarini hisobga olish va axborot-kutubxona fondini tekshirish tartibi to‘g‘risidagi nizom (1-ilova);
	Tadbir
	-
	1
	      Hududdagi Axborot-kutubxona muassasalarida axborot-kutubxona resurslari hisobini yuritishda hisobga olish, kirim va chiqimni hujjatlashtirilgan ko‘rinishda rasmiylashtirish, qabul qilish va hisobga olish shakllarining mosligi va ularning ishonchliligini nizomga muvofiq ta’minlash.
	2026-yil davomida
	Fondlarni to’ldirish, saqlash va ularga ishlov berish xizmati

	4.2.
	Axborot-kutubxona muassasalarining axborot-kutubxona fondlarini saqlash tartibi to‘g‘risidagi nizom (2-ilova);
	Tadbir
	-
	1
	      - Mazkur nizomga muvofiq axborot-kutubxona resurslarini  belgilangan doimiy, uzoq muddatli, vaqtinchalik saqlash talablari tartibi;

    - Noyob, alohida qimmatga ega va nodir nashrlar fondlarini asrash va saqlashga qo‘yiladigan asosiy talablarni belgilash;

     - Axborot-kutubxona fondlarini tashkil etish va ularning butligini ta’minlash.
	2026-yil davomida
	Fondlarni to’ldirish, saqlash va ularga ishlov berish xizmati

	4.3.
	Axborot-kutubxona resurslarini axborot-kutubxona muassasalarining fondlari hisobidan chiqarish tartibi to‘g‘risidagi nizom (3-ilova);
	Tadbir
	-
	1
	     - Hududlardagi Axborot-kutubxona muassasasining butlash ixtisosligiga muvofiq kelmaydigan va mazmunan eskirgan nashrga ega boʻlgan axborot-kutubxona muassasasi ushbu nashrlarni faqat oʻz hududidagi Axborot-kutubxona markazi bilan kelishgan holda fond hisobidan chiqaradi;

   - barcha sohadagi fanlar boʻyicha oʻz siyosiy va mafkuraviy dolzarbligini, ilmiy, amaliy va tarixiy qiymatini yoʻqotgan ilmiy, ilmiy-ommabop, ishlab chiqarish, oʻquv, yordamchi texnik adabiyotlar, ilmiy va ishlab chiqarish munosabatlari uchun eskirgan, foydalanishga yaroqsiz, eskirgan uslubiy ishlanmalar, yodnomalar, dasturlar, darsliklar, narxnomalar, boshqa texnik tusdagi hujjatlarning mazmunan eskirganligi (noyob, alohida qimmatli va nodir axborot-kutubxona resurslaridan tashqari) ekspertlar guruhining xulosasiga koʻra belgilanadi.

    - ekspertlar guruhi muayyan axborot-kutubxona resurslarini fond hisobidan chiqarish yoki chiqarmaslik boʻyicha xulosa berish uchun Oʻzbekiston Milliy kutubxonasi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar axborot-kutubxona markazlari rahbarlari tomonidan tuziladi.    
	2026-yil davomida
	Fondlarni to’ldirish, saqlash va ularga ishlov berish xizmati

	II. O‘ZBEKISTON MILLIY KUTUBXONASINING BUYRUQ VA TOPSHIRIQLARI IJROSI

	5.
	O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 4-noyabrda “2025-2026-yillarda mamlakatimizda qatag‘on qurbonlari hayoti va faoliyatiini targ‘ib etish ishlarini yanada jadallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 691-sonli Qarori, O‘zbekiston Milliy kutubxonasining 2025-yil 10-noyabrdagi 76-sonli buyrug‘I ijrosi
	Tadbir
	-
	4
	Axborot-kutubxona markazlarida jadidlik harakatiga oid noyob kitob, qo‘lyozma, arxiv hujjatlari va boshqa materiallarni aniqlash bo‘yicha o‘rganishlar o‘tkazilib, aniqlangan materiallar bo‘yicha ma’lumot kiritilishi va raqamlashtirish bo‘yicha ma’lumotlarni yig’ish va viloyat  kutubxonaga taqdim etish
	2026-yil har chorak
	Axborot-bibliografiya xizmati

	6. 
	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 15-yanvarda “Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o‘rtasida kitob o‘qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-9-son Qarorini ijro uchun qabul qilish to‘g‘risida O‘zbekiston Milliy kutubxonasining 2026-yil 19-yanvardagi 2-sonli buyrug‘I ijrosi

	Tadbir
	-
	4
	1. Qaror asosida tayyorlangan Milliy kutubxona buyrug‘ini tizim muassasalarida ijroga qaratish.

2. Qaror ijrosini samarali tashkil etish maqsadida, joylarda ishchi guruhlar tashkil etish.

3. Har oyda bir marotaba ishchi guruh hisobotini tinglash.

4. Har chorak yakuni bo‘yicha bajarilgan va bajarilayotgan ishlar yuzasidan tizim tashkilotlaridan rasmiy ma’lumotlar olish, korxona, tashkilot, muassasalarda o‘rnatilgan tartibda kutubxona burchaklarini tashkil etish.
 5. 2026-2030-yillarda aholining kitobxonlik darajasini yiliga o‘rtacha 10 ta kitobga yetkazish maqsadida har yili Markaz fondini yangi adabiyotlar bilan boyitib borish.

6. Namunali 330 ta mahalla kutubxonalari ro‘yxatini shakllantirish (hududlar kesimida) va viloyat kutubxonaga kiritish.
	2026-yil har chorak
	Axborot-kutubxona markazi direktori



	7.
	Yil davomida Milliy kutubxonadan yuborilgan buyruqlar, bayonlar va topshiriq xatlarning ijrosini ta’minlash
	Tadbir
	25
	32

	- Milliy kutubxona buyrug‘i, bayonlar va topshiriq xatlarini hududdagi tizim markazlarida ijroga qaratish;

- ijrosi yuzasidan viloyatga ma’lumotlar taqdim etib borish.
	2026-yil davomida
	

	III. ILMIY-metodiK FAOLIYaT


	8.
	Me’yoriy-uslubiy hujjatlar, metodik qo‘llanmalar, metodik-bibliografik qo‘llanmalarni ishlab chiqish, nashr etish, veb-saytga joylashtirish
	Dona
	-
	1
	1. Qo‘llanmani ishlab chiqish tartibini belgilash.
2. Qo‘llanma uchun ma’lumotlarni yig‘ish.
3. Qo‘llanmani nashrga tayyorlash, chop etish va axborot-kutubxona muassasalariga yuborish.
4. Nashr qilingan qoʻllanmalarni veb-saytga joylashtirish.
	2026-yil davomida, Reja asosida
	Axborot-bibliografiya xizmati, 

Axborot-texnologiyalari xizmati

	9.
	Hududlardagi idoraviy va boshqa kutubxonalar faoliyatini o‘rganish, dislokatsiyasini tayyorlash (shaxsiy kutubxonalar ham kiradi)
	Ma’lumot 
	1/3/1
	2
	1. Fuqarolar, o‘zini o‘zi boshqarish organlarining, nodavlat notijorat tash-kilotlarining, tijorat tashkilotlarining faoliyatini doimiy monitoring qilib borish.
2. Viloyat axborot-kutubxona markazi hududida mavjud axborot-kutubxona muassasalarining jadval asosida dislokatsiyasini tayyorlash hamda ma’lumotlarni olish uchun tashkilotlarga murojaat xati bilan chiqishi.
3. Yig‘ilgan ma’lumotlarni jamlash hamda viloyat kutubxonaga taqdim etish.
	2026-yil davomida
Ikki marotaba
	Axborot-bibliografiya xizmati 



	10.
	Hududiy axborot-kutubxona markazi faoliyati va kutubxona mutaxassislarining bosma davriy nashrlar va internet manbalarida chop etilgan maqolalarini jamlash
	Dona
	2
	3
	1. Kutubxona mutaxas-sislarining maqolalarini jamlash.
2. To‘liq matnli bibliografik ro‘yxatni kutubxona veb-saytiga joylashtirish.
	2026-yil davomida
	Axborot-bibliografiya xizmati

	11.
	Tuman (shahar) axborot-kutubxona markazlariga uslubiy va amaliy yordam berish
	Tadbir
	16
	8
	   Og‘zaki, yozma ravishda

· kutubxona hujjatlarini tayyorlashda;

· katalog va kartotekalarni yuritishda;

- kutubxona fondini to‘ldirish va hisobga olish hujjatlarini to‘g‘ri yuritish va boshq.
	2026-yil davomida
	Axborot-bibliografiya xizmati va barcha xizmatlar

	12.
	Tuman (shahar) axborot-kutubxona markazlari hisobotlarini jamlash va tahlil qilish
	Tadbir
	6
	6
	      Milliy kutubxona tomonidan taqdim etilgan hisobot jadvallar asosida tayyorlash va viloyat kutubxonaga taqdim etish.
	2026-yil har chorak
	Axborot-bibliografiya xizmati va barcha xizmatlar

	13.
	Foydalanuvchilar o‘rtasida so‘rovnomalar o‘tkazish va tahlil qilish
	Tadbir
	6
	4
	1. Anketa savollarini tuzish/
2. So‘rovnomani foydalanuvchilarga taqdim etish.
3. So‘rovnoma natijalarini tahlil qilish va viloyat kutubxonaga ma‘lumotni  taqdim etish. 
	2026-yil

davomida
	Abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko’rsatish xizmati

	IV. ASOSIY ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATI

	14.
	Axborot-kutubxona fondlarini to‘ldirish. 

	Nusxa
	1269
	1388
	   - Axborot-kutubxona resurslarini qabul qilish va hisobga olish;
    - kitobxonlar so‘rovi asosida zamonaviy adabiyotlar bilan boyitish;

    - hududda chop etilgan nashrlar asosida;

Shartnoma asosida;

Hamkorlik shartnomasi asosida.
	2026-yil 
davomida
	Fondlarni to’ldirish, saqlash va ularga ishlov berish xizmati

	14.1.
	Majburiy nusxa

	Nusxa
	0
	0
	
	
	

	14.2.
	Xarid qilish orqali

	Nusxa
	701
	780
	
	
	

	14.3.
	Kitob almashinuvi asosida
	Nusxa
	0
	0
	
	
	

	14.4.
	Sovg‘a tariqasida beg‘araz

	Nusxa 
	568
	608
	Dalolatnoma asosida
	2026-yil davomida
	Fondlarni to’ldirish, saqlash va ularga ishlov berish xizmati

	15.


	Hududiy tuman (shahar) Axborot-kutubxona markazlarida Yig‘ma elektron katalog tizimida bibliografik yozuvlar bilan ishlash.
	Biblio-grafik yozuv
	250
1384
	231
4620
	Vaqtinchalik yozuvlar bazasida:

 Bibliografik yozuv yaratish.

Asosiy yozuvlar bazasida:

Nusxa qo‘shish

	2026-yil

I-chorakda

(II-III-IV choraklar yangi reja asosida)
	Fondlarni to’ldirish, saqlash va ularga ishlov berish xizmati

	16.
	Qoraqalpogʻiston Respublikasi, Toshkent shahar va viloyat Axborot-kutubxona markazlarining “UZNEL” tizimidan “Yigʻma elektron katalog” tizimiga Yig‘ma elektron katalog tizimi sektori xodimlari tomonidan kunlik yuklagan bibliografik yozuvlarini kodlangan maydonlar asosida nazorat qilish. 
	Biblio-grafik yozuv
	-
	-
	Asosiy yozuvlar bazasida:

1. Dublet yozuvlarni o‘chirish 

2. Bibliografik yozuvlar tahrirlash

3. Nusxalarni tahrirlash
Vaqtinchalik yozuvlar bazasida:

 Bibliografik yozuvlar tahrirlash


	2026-yil

I-chorakda

(II-III-IV choraklar yangi reja asosida)
	Fondlarni to’ldirish, saqlash va ularga ishlov berish xizmati

	17.
	Foydalanuvchilarni ro‘yxatga olish:

Jami foydalanuvchilar (oxirgi uch yillik)
	Nafar 
	6703
	7959
	1. Korporativ tarmoq (UzNel)da foydalanuvchilarni ro‘yhatga olish.
2. Foydalanuvchilar hisobini yuritish va har chorakda Viloyat kutubxonaga taqdim etish.
	2026-yil davomida
	Abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko’rsatish xizmati

	17.1
	Yangi a’zolari (yillik)
	Nafar 
	1254
	1256
	
	
	

	17.2
	Qayta a’zolari (yillik)
	Nafar 
	37
	45
	
	
	

	18.
	Kitobxonlar qatnovining hisobini olib borish
	Nafar 
	9159
	8736
	- Abonementlar sektori;

- Umumiy o‘quv zallari sektori;

- Ma’naviy-ma’rifiy va yoshlar bilan ishlash sektori;

- Elektron resurslar va ulardan foydalanish zallari sektori;

- Huquqiy axborotlar sektori

- O‘lkashunoslik axborotlari sektori;

- Boshqa xizmat va sektorlardan kundalik qatnovlar yig‘indisi hisobini  Biblio.pro dasturida yuritish.
	2026-yil davomida
	Abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko’rsatish xizmati

	19.
	Foydalanuvchilarga kitob berilishi hisobini olib borish
	Nusxa 
	26023
	23700
	Foydalanuvchilarga berilgan kitoblar hisobini olib borish


	2026-yil davomida
	Abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko’rsatish xizmati

	20.
	Tadbirlar va ko‘rgazmalarni tashkil qilish
	Tadbir 
	276
	196
	Ma’naviy-ma’rifiy reja asosida
	2026-yil davomida
	Abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko’rsatish xizmati

	21.
	Nostatsionar xizmat koʻrsatishni tashkil qilish (koʻchma kutubxona, koʻchma oʻquv zali, kutubxona punktlari, jamoaviy abonement)
	Tadbir 
	28
	18
	1. Shartnoma tuzish/yangilash.
2. Nostatsionar xizmat koʻrsatish shakllari boyicha tadbirlar tashkil qilish.
3. Reja va hisobotlarini yuritish va har chorakda umumlashgan hisobotni Viloyat kutubxonaga taqdim etish.
	2026-yil davomida
	Abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko’rsatish xizmati

	22.
	“Kitobxonlar klubi” a’zolari bilan tadbirlar o‘tkazish
	Tadbir 
	14
	16
	1. Ma’naviy-ma’rifiy va “Kitobxonlar klubi” rejalari asosida  tadbirlar o‘tkazish.

2. Tashkil etilgan klublarga yangi a’zolarni qabul qilish.
3. Reja va hisobotlarini yuritish va har chorakda umumlashgan hisobotni Viloyat kutubxonaga taqdim etish.
	2026-yil davomida
	Abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko’rsatish xizmati

	23.
	Masofadan xizmat ko‘rsatish (kutubxona fondida mavjud adabiyotlarni elektron ko‘rinishda yetkazib berish):


	Nusxa 
	-
	-
	       Mahalliy, chet el foydalanuvchilariga hamda
Axborot-kutubxona muassasalariga “Elektron buyurtmalarni muvofiqlashtirish va resurslarni masofadan yetkazish bo‘yicha yagona Yo‘riqnoma” asosida adabiyotlarni taqdim etish (tasdiqlangan preyskurant asosida)
	2026-yil davomida
	Abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko’rsatish xizmati

	24.
	Axborot-kutubxona muassasalari  Davlat bibliografik hisobini yuritishda “O‘zbekiston matbuoti solnomasi”ni tayyorlashda qatnashish. “Viloyat matbuoti solnomasi”ni tayyorlash
	Biblio-grafik yozuvlar
	0
	8
	      Kitob, jurnal, gazeta maqolalari va boshqa resurslarga analitik tavsiflangan bibliografik yozuvlar ro‘yxatini tayyorlash;

Ma’lumotlarni Viloyat kutubxonaga taqdim etish.
	2026-yil davomida
	Axborot-bibliografiya xizmati

	25.
	Ma’lumotlar bazasini Respublika hamda chet ellarda chop etilgan O‘zbekistonga oid milliy hujjatlar asosida shakllantirish
	Biblio-grafik yozuvlar (dona)
	300
	280
	Vaqtli matbuot nashrlarining bibliografik yozuvlarini yaratish:

- dasturda va kartochkada 
	2026-yil

har chorakda
	Axborot-bibliografiya xizmati

	26.
	Viloyat, tuman (shahar)larga bag‘ishlangan hamda o‘lkaning mashhur shaxslari haqida o‘lkashunoslik mazmunidagi materiallar asosida bibliografik qo‘llanmalar tayyorlash
	Dona 
	10
	5
	1. O‘lka tarixi, tarixiy qadamjolar, me’moriy obidalar, yirik obyekt, korxona, zavod, fabrika, tashkilotlarga bag‘ishlangan kitob, audio, video, veb-saytga havolalar va maqolalar asosida 

- universal mazmunda;

- sohaviy;

- mavzuli va boshqa turdagi bibliografik qo‘llanmalar.
2. O‘lkaning mashhur shaxslari, san’at, adabiyot va fan fidoyilarining hayoti va ijodiga bag‘ishlangan biobibliografiyalar.
	2026-yil 
davomida
	Axborot-bibliografiya xizmati

	27.
	Axborot-kutubxona markazi tomonidan avvalgi yillarda chop etilgan bosma nashrdagi bibliografik qo‘llanmalarni veb-saytlarda targ‘ib etish
	Nomda 
	2
	1
	1. Retro nashrlarni yig‘ish. 

2. Yig‘ilgan nashrlarni raqamlashtirish, PDF formatini tayyorlash va veb-saytlarga joylashtirish.
	2026-yil davomida
	Axborot-bibliografiya xizmati,

Axborot-texnologiyalari xizmati

	28.
	Axborot-kutubxona resurslarini (matnli, foto, audio-videomateriallar) — rasmiy veb-saytlari va ijtimoiy tarmoqlariga joylashtirish


	Ma’lumot
	450
	400
	1.Axborot-kutubxona — markazlari faoliyatiga oid hamda oʻtkazilgan manaviy va ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish.
2. Fondlarda saqlanib kelinayotgan O`zbekiston fani, ta'limi, madaniyati, san'ati, sporti va boshqa sohalarga oid eng muhim bo`lgan ensiklopedik atamalaridan sara namunalarini yoritib borish.
3. Loyihalar doirasida kontentlar yaratish.
	2026-yil davomida
	Abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko’rsatish xizmati, 

Axborot-texnologiyalari xizmati

	29.
	Axborot-kutubxona markazi fondida saqlanib kelinayotgan bosma nashrlarni raqamlashtirish
	Sahifa 
	394
	410
	1.“AKM fondida saqlanib kelinayotgan bosma nashrlarni raqamlashtirish”  rejasini tuzish va tasdiqlash;
2.Reja boʻyicha hisobotni tayyorlash va Viloyat kutubxonaga taqdim etish.
	2026-yil davomida
	Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati

	30.
	To‘liq ma’lumotlar bazasini shakllantirish
	Resurs 
	158564
	173600
	Komyuterlar zalida skanerlangan adabiyotlarning dizaynini yaratish, serverga joylashtirish va disklarga ko‘chirish.
	2026-yil har haftada
	Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati

	31.
	Axborot-kutubxona markazi axborot tarmog‘ida axborot xavfsizligini ta’minlash va har chorakda Milliy kutubxonaga ma’lumot berib borish
	Tadbir
	4
	4
	1. Axborot xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha chora-tadbir rejasi va yo‘riqnomasini ishlab chiqish;

2. Xodimlarni chora-tadbir rejasi va yo‘riqnomasi bilan tanishtirish; 

3. O‘rnatilgan tartibda Viloyat kutubxonaga ma’lumot berib borish.
	2026-yil har chorakda
	Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati

	V. AXBOROT-KUTUBXONA SOHASINING XALQARO VA RESPUBLIKA TADBIRLARI

	32.
	“Ilmiy ma’lumotlardan foydalanish va nashr ettirish faolligi” X ilmiy-ta’limiy forumida hududiy axborot-kutubxona markazlari rahbar-mutaxassislari ishtirokini ta’minlash
	Ro‘yxat
	1
	1
	1. Axborot-kutubxona markazlaridan ishtirok etuvchi rahbar-mutaxassislar ro‘yxatini shakllantirish.
2. Hududiy axborot-kutubxona markazlarining mutaxasisslari ishtirokini Dastur asosida ta`minlash.
	2026-yil 

II – III chorak
	Axborot-bibliografiya xizmati

	33.
	“Central Asia – 2026: fan, ta’lim, madaniyat va biznesda internet va axborot-kutubxona resurslari” XIX Xalqaro konferensiyasida qatnashish va tashkillashtirishda ishtirok etish
	Tadbir
	1
	1
	1. Axborot-kutubxona markazlaridan ishtirok etuvchi rahbar-mutaxassislar ro‘yxati shakllantirish.
2. Viloyat kutubxonaga taqdim etish.
3. Dastur asosida ishtirokini ta’minlash.
	2026-yil

II-chorak
	Axborot-bibliografiya xizmati

	34.
	“Yilning eng yaxshi axborot-kutubxona muassasasi mutaxassisi” ko‘rik-tanlovigа tayyorgarlik ko‘rish va ishtirok etish  
	Tadbir
	1
	1
	1. Nizom asosida ko‘rik-tanlov uchun viloyat axborot-kutubxona markazlidan kerakli ma’lumotlarni va hisobotlarni yig‘ish;

2. Yig‘ilgan ma’lumotlarni va hisobotlarni tashkiliy qo‘mitaga taqdim etish.
	2026-yil

II-III chorak
	Axborot-bibliografiya xizmati

	35.
	Yosh kutubxonachilar Forumida ishtirok etish
	Tadbir
	-
	1
	1. Axborot-kutubxona markazlaridan ishtirok etuvchi rahbar-mutaxassislar ro‘yxati shakllantirish.
2. Viloyat kutubxonaga taqdim etish.
3. Dastur asosida ishtirokini ta’minlash.
	2026-yil

IV chorak
	Axborot-bibliografiya xizmati

	36.
	Hududiy axborot-kutubxona markazlarida “INFOLIB UZBEKISTAN – 2026” XV Milliy axborot-kutubxona haftaligini hududlar miqyosida viloyat axborot-kutubxona markazlarida o‘tkazish chora-tadbirlarini ishlab chiqish
	Tadbir
	22
	10
	1. Axborot-kutubxona markazlarida o‘tkazish bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi ishlarni tashkil qilish.
2. Hududlarda o‘tkazilgan tadbirlar haqida ma’lumotlani tayyorlash. 

3. Viloyat kutubxonaga taqdim etish.
	2026-yil

IV chorak
	Axborot-bibliografiya xizmati


	VI. Kadrlar faoliyati va ularning malakasini oshirish

	37.
	Davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob-axloq qoidalariga rioya etilishini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida Vazirlar Mahkamasining 14.10.2022-yildagi 595-son qarorini o‘rnatilgan tartibda ijroga qaratish
	Tadbir
	-
	2
	- kasbiy madaniyati, xizmat faoliyati davomida hamda xizmatdan tashqari vaqtda odob-axloqi, tashqi ko‘rinishi va kiyinish uslubiga qat’iy rioya etish;

- davlat xizmatida yuksak kasbiy madaniyatni shakllantirish, kitobxonlar ongida kutubxonachi kasbiga bo‘lgan hurmat va ishonchni oshirish hamda axloq qoidalariga zid bo‘lgan xatti-harakatlarining oldini olish.
	2026-yil davomida
	Direktor,

Kadrlar bo‘yicha inspektor

	38.
	Axborot-kutubxona faoliyati bo‘yicha viloyat axborot-kutubxona markazi va Tuman (shahar) axborot-kutubxona markazlari soha  mutaxassislari malakasini oshirish
	Tadbir
	2/3
	3
	1. AKM va TAKMlarining mutaxassislari malakasini oshirish boʻyicha roʻyxat shakllantirish.
2.Respublika axborot-kutubxona markaziga har chorakda AKM va TAKMlar mutaxassislarining malakasini oshirish boʻyicha shakllantirilgan ro‘yxat asosida rasmiy  xat  kiritish.
3.Malakasini oshirgan mutaxassislar haqida hisobotni Viloyat kutubxonaga har oyda taqdim etish.
	2026-yil davomida
 Har bir AKM muddatini o‘zi belgilaydi
	Axborot-bibliografiya xizmati

	39.
	Axborot-kutubxona faoliyati bo‘yicha viloyat axborot-kutubxona markazi va tuman (shahar) axborot-kutubxona markazlari mutaxassislari “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar” bo’yicha malakasini oshirish
	Tadbir
	1
	1
	Hududlardagi Adliya Vazirligi qoshidagi  Yuristlar malakasini oshirish markazida xodim-mutaxassislarning huquqiy bilimlarini mustahkamlash maqsadida malakasini oshirish bo’yicha takliflar tayyorlab, Viloyat kutubxonaga taqdim etish.
	2026-yil 
I chorak
	Direktor,

Kadrlar bo‘yicha inspektor

	40.
	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-iyunda “O‘zbekiston Respublikasining “Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-210-sonli qarorining 7-bandida, davlat organlari va tashkilotlarining xodimlari o‘rtasida manfaatlar to‘qnashuvi bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni baholash uchun onlayn test sinovlari o‘tkazish
	Tadbir
	1
	1
	“Manfaatlar to‘qnashuviga oid” test savollarini test.adliya.uz (https://test.adliya.uz/) sayti orqali amalga oshirish va test natijalarini O’zbekiston Viloyat kutubxonasi kompleyans xizmatiiga topshirish.
	2026-yil davomida
Har chorak
	Direktor,

Kadrlar bo‘yicha inspektor

	41.
	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-maydagi         PQ-162-son Qarorining 9-bandida Raqamli texnologiyalar sohasida yuqori malakali mutaxassis va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida 2024-yil 1-apreldan boshlab davlat organlari va tashkilot rahbarlarining raqamlashtirishga mas’ul o‘rinbosarlari va xodimlarini raqamlashtirish sohasidagi qoidalar va qonunchilik talablari bo‘yicha o‘qitish va ularni bepul malakasini oshirish
	Tadbir
	1
	1
	O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan “Hayot davomida ta’lim olish” tamoyili asosida o‘qitishning maxsus axborot platformasi (itstudy.uz) seminarda xodim mutaxassislarni malakasini oshirish
	2026-yil davomida
	Direktor,

Kadrlar bo‘yicha inspektor

	42.
	Tuman (shahar) axborot-kutubxona markazlari mutaxassislari va boshqa kutubxonachilar uchun:

- metodik to‘garaklar;

- ma’naviyat soatlari

- AKT bo‘yicha o‘qishlar 

- seminar-treninglar

- stajirovkalar va boshqalarni 

tashkil etish
	Tadbir
	4
14

19

7

-
	4

4
8
5
	Malaka oshirish tadbirlarida ishtirok etgan mutaxassislar o‘quv materiallaridan foydalangan holda, mutaxassislar uchun reja-jadval asosida:
- o‘qishlar

-seminar-trening/maslahat

- uslubiy yordam va metodik to‘garaklar tashkil etadi.
	2026-yil har chorakda
	Axborot-bibliografiya xizmati

	43.
	Tuman (shahar) axborot-kutubxona markazlari kadrlar faoliyati monitoringini yuritish
	Tadbir
	2
	2
	- tuman (shahar) axborot-kutubxona markazlari raxbar-xodimlar ro‘yxatini shakllantirish;

- ro‘yxatni umumlashtirish, taxlil qilish, malaka oshirish va qayta tayyorlash grafigini tayyorlash;

- vakant direktor lavozimlari yuzsidan mahhaliy hokimiyat tavsiya xati asosida nomzodlarni O‘zbekiston Milliy kutubxonasiga kiritish.
	2026-yilda ikki marotaba 
	Direktor, 
Kadrlar bo‘yicha inspektor

	VII. OAV  bilan ishlash

	44.
	Axborot-kutubxona markazi faoliyatini doimiy yoritib borish (OAV, televideniye, radio, matbuot)
	Marotaba
	5
	6
	Ommaviy axborot vositalarida axborot-kutubxona markazi faoliyatini yoritish
	2026-yil davomida
	Axborot-kutubxona markazi


